|  |  |
| --- | --- |
| **КАРТОЧКА ПРОЕКТА *«Бережливые технологии в самостоятельной деятельности***  ***детей и в режимных моментах»*** | УТВЕРЖДАЮ  Заведующий МБДОУ д/с №24  *А.Н. Мищенко /* А.Н. Мищенко  22.10.2021г. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА** |  | 1. **ОБОСНОВНАИЕ ВЫБОРА** | | |
| **Заказчики процесса —** Заведующий МБДОУ д/с №24**.**  **Периметр проекта —** приемная, групповое и спальное помещения ДОУ.  **Владелец процесса -** Мищенко А.Н., заведующий МБДОУ д/с №24.  **Руководитель проекта -** Е.Б. Медведева, ст. воспитатель.  **Команда проекта** –Медведева Елена Борисовна, *ст. воспитатель*;  Деньгина Алла Юрьевна, *воспитатель*;  Румянцева Татьяна Александровна, *воспитатель*. |  | **Ключевой риск -** Наличие потерь времени при выполнении ежедневных операций детьми в режимных моментах и при подготовке к образовательной деятельности.  **Проблемы:**   * Желание детей заниматься одним и тем же делом и не желание   уступать товарищам;   * Не нахождение места для игры; * Вынужденное ожидание помощи в режимных моментах; * Лишние перемещения («метание») воспитанников по группе при   организации самостоятельной деятельности; трудно даётся распределить время, усилия и эффективно использовать.   * Беспорядок в приемной (в шкафчиках) и игровых уголках. | | |
|  | | |  |  |
| 1. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ** | | |  | 1. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Применение детьми бережливых технологий, направленных на повышение безопасной бережливой предметной среды в группе и умении рационально распределять своё личное время воспитанниками | 60% | 100% | | | |  | 1. Старт проекта -13.09.21 г. 2. Диагностика и определение целевого состояния -13.09.2021г.-24.09.2021г.  * разработка карты текущего состояния -17.09.21г. * разработка карты целевого состояния -24.09.21г.  1. Внедрение улучшений - 27.09.21 г.– 13.11.21г.  * совещание по защите подходов внедрения - 27.09.21г.  1. Закрепление результатов и закрытие проектов -15.11.21г.-26.11.21г.  * завершающее совещание - 26.11.21 г. |

Руководитель проекта *Е.Б. Медведева /* Е.Б. Медведева