|  |  |
| --- | --- |
| **КАРТОЧКА ПРОЕКТА *«Бережливые технологии в самостоятельной деятельности*** ***детей и в режимных моментах»*** |  УТВЕРЖДАЮЗаведующий МБДОУ д/с №24*А.Н. Мищенко /* А.Н. Мищенко 22.10.2021г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА**
 |  | 1. **ОБОСНОВНАИЕ ВЫБОРА**
 |
| **Заказчики процесса —** Заведующий МБДОУ д/с №24**.****Периметр проекта —** приемная, групповое и спальное помещения ДОУ.**Владелец процесса -** Мищенко А.Н., заведующий МБДОУ д/с №24.**Руководитель проекта -** Е.Б. Медведева, ст. воспитатель.**Команда проекта** –Медведева Елена Борисовна, *ст. воспитатель*; Деньгина Алла Юрьевна, *воспитатель*; Румянцева Татьяна Александровна, *воспитатель*. |  | **Ключевой риск -** Наличие потерь времени при выполнении ежедневных операций детьми в режимных моментах и при подготовке к образовательной деятельности.**Проблемы:*** Желание детей заниматься одним и тем же делом и не желание

уступать товарищам;* Не нахождение места для игры;
* Вынужденное ожидание помощи в режимных моментах;
* Лишние перемещения («метание») воспитанников по группе при

организации самостоятельной деятельности; трудно даётся распределить время, усилия и эффективно использовать.* Беспорядок в приемной (в шкафчиках) и игровых уголках.
 |
|  |  |  |
| 1. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ**
 |  | 1. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА**
 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Применение детьми бережливых технологий, направленных на повышение безопасной бережливой предметной среды в группе и умении рационально распределять своё личное время воспитанниками | 60% | 100% |

 |  | 1. Старт проекта -13.09.21 г.
2. Диагностика и определение целевого состояния -13.09.2021г.-24.09.2021г.
* разработка карты текущего состояния -17.09.21г.
* разработка карты целевого состояния -24.09.21г.
1. Внедрение улучшений - 27.09.21 г.– 13.11.21г.
* совещание по защите подходов внедрения - 27.09.21г.
1. Закрепление результатов и закрытие проектов -15.11.21г.-26.11.21г.
* завершающее совещание - 26.11.21 г.
 |

Руководитель проекта *Е.Б. Медведева /* Е.Б. Медведева